## Gantt Corrigido
SMARTER HUB — Plano Corrigido PROES 2025/2026
ID | Tarefa | Tipo | Responsável | Início | Fim | Dur. úteis | % | Pred. | Entregável | Apr 2026 | [17 empty] | May 2026 | [20 empty] | Jun 2026 | [21 empty] | Jul 2026
[10 empty] | S15 |  |  |  | S16 |  |  |  |  | S17 |  |  |  |  | S18 |  |  |  |  | S19 |  |  |  |  | S20 |  |  |  |  | S21 |  |  |  |  | S22 |  |  |  |  | S23 |  |  |  |  | S24 |  |  |  |  | S25 |  |  |  |  | S26 |  |  |  |  | S27
[10 empty] | 07 Tue | 08 Wed | 09 Thu | 10 Fri | 13 Mon | 14 Tue | 15 Wed | 16 Thu | 17 Fri | 20 Mon | 21 Tue | 22 Wed | 23 Thu | 24 Fri | 27 Mon | 28 Tue | 29 Wed | 30 Thu | 01 Fri | 04 Mon | 05 Tue | 06 Wed | 07 Thu | 08 Fri | 11 Mon | 12 Tue | 13 Wed | 14 Thu | 15 Fri | 18 Mon | 19 Tue | 20 Wed | 21 Thu | 22 Fri | 25 Mon | 26 Tue | 27 Wed | 28 Thu | 29 Fri | 01 Mon | 02 Tue | 03 Wed | 04 Thu | 05 Fri | 08 Mon | 09 Tue | 10 Wed | 11 Thu | 12 Fri | 15 Mon | 16 Tue | 17 Wed | 18 Thu | 19 Fri | 22 Mon | 23 Tue | 24 Wed | 25 Thu | 26 Fri | 29 Mon | 30 Tue | 01 Wed | 02 Thu | 03 Fri
1 | PROJETO SMARTER HUB | Resumo | Patrick Costa | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 64 | 19% |  | Plataforma funcional, relatório e defesa
2 | Iniciação | Fase |  | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 18 | 68% |  | Problema enquadrado e plano inicial alinhado | bar: S15 07 Tue to S18 30 Thu
3 | Onboarding na Tlantic | Tarefa | Estudante | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 4 | 100% |  | Integração inicial concluída | bar: S15 07 Tue to S15 10 Fri
4 | Formação inicial e contexto do negócio | Tarefa | Estudante | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | 100% | 3 | Base funcional e domínio compreendidos | bar: S16 13 Mon to S16 17 Fri
5 | Levantamento macro do problema e stakeholders | Tarefa | Estudante, Supervisor | 2026-04-13 | 2026-04-22 | 8 | 85% | 3 | Problema, stakeholders e objetivos consolidados | bar: S16 13 Mon to S17 22 Wed
6 | Planeamento inicial, backlog e setup documental | Tarefa | Estudante, Orientador, Supervisor | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 9 | 55% | 5 | Backlog inicial e estrutura PC2 | bar: S17 20 Mon to S18 30 Thu
7 | ◆ PC1 — Arranque | Milestone | Estudante | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  | 100% | 3 | Arranque formal do projeto | bar: S16 15 Wed
8 | ◆ PC2 — Planeamento inicial | Milestone | Estudante | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  | 0% | 6 | Plano inicial e contextualização entregues | bar: S18 01 Fri
9 | Análise e Desenho | Fase |  | 2026-04-23 | 2026-05-22 | 22 | 0% | 8 | Requisitos, desenho e relatório v1 | bar: S17 23 Thu to S21 22 Fri
10 | Requisitos de férias, ausências e calendário | Tarefa | Estudante, Supervisor | 2026-04-23 | 2026-05-01 | 7 | 0% | 6 | Requisitos do ciclo de pedidos | bar: S17 23 Thu to S18 01 Fri
11 | Requisitos de permissões, aprovação e auditoria | Tarefa | Estudante, Supervisor | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 8 | 0% | 6 | Regras de governança e autorização | bar: S18 27 Mon to S19 06 Wed
12 | Desenho funcional, use cases e user stories | Tarefa | Estudante | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 0% | 10,11 | Backlog funcional consolidado | bar: S19 04 Mon to S19 08 Fri
13 | Arquitetura lógica e modelo de dados | Tarefa | Estudante | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 7 | 0% | 11 | Arquitetura e entidades principais | bar: S19 07 Thu to S20 15 Fri
14 | Prototipagem UX e fluxos críticos | Tarefa | Estudante | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 8 | 0% | 12 | Fluxos de pedido, aprovação e permissões | bar: S20 11 Mon to S21 20 Wed
15 | Escrita do relatório v1 | Tarefa | Estudante | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 0% | 12,13 | Primeira versão estruturada do relatório | bar: S20 11 Mon to S21 22 Fri
16 | ◆ PC3 — Ponto de situação | Milestone | Estudante | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 0% | 15 | Análise e desenho revistos | bar: S21 22 Fri
17 | Desenvolvimento da Solução | Fase |  | 2026-05-25 | 2026-06-19 | 20 | 0% | 16 | MVP funcional integrado | bar: S22 25 Mon to S25 19 Fri
18 | Base técnica, autenticação e contexto | Tarefa | Estudante | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 0% | 13,14 | Base transversal da aplicação | bar: S22 25 Mon to S22 29 Fri
19 | Módulo férias e ausências | Tarefa | Estudante | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10 | 0% | 18 | Pedidos, histórico e regras de base | bar: S22 25 Mon to S23 05 Fri
20 | Workflow de aprovação e regras PT/BR | Tarefa | Estudante | 2026-06-01 | 2026-06-09 | 7 | 0% | 19 | Aprovação multinível e validação por país | bar: S23 01 Mon to S24 09 Tue
21 | Permissões, acesso total e auditoria | Tarefa | Estudante | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 6 | 0% | 18 | Governança de acesso e trilho auditável | bar: S23 03 Wed to S24 10 Wed
22 | Notificações, histórico e feedback operacional | Tarefa | Estudante | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 | 0% | 19,20,21 | Fecho do ciclo operacional e UX de feedback | bar: S24 08 Mon to S24 12 Fri
23 | Reporting XLSX e visão executiva | Tarefa | Estudante | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 5 | 0% | 19,21 | Mapa anual e visão agregada | bar: S24 10 Wed to S25 16 Tue
24 | Testes automáticos, integração e correções | Tarefa | Estudante, Supervisor | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 6 | 0% | 20,21,22,23 | Validação funcional e técnica | bar: S24 12 Fri to S25 19 Fri
25 | Escrita do relatório v2 | Tarefa | Estudante | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 10 | 0% | 15 | Relatório atualizado com implementação | bar: S24 08 Mon to S25 19 Fri
26 | ◆ PC4 — Relatório inicial e MVP validável | Milestone | Estudante | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 0% | 22,25 | Versão intermédia demonstrável | bar: S24 12 Fri
27 | Consolidação pós-PC4 | Tarefa | Estudante | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 | 0% | 24,25 | MVP estabilizado e documentação consolidada | bar: S25 15 Mon to S25 19 Fri
28 | Fecho e Apresentação | Fase |  | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 10 | 0% | 27 | Entrega final e defesa | bar: S26 22 Mon to S27 03 Fri
29 | Hardening final e validação com stakeholders | Tarefa | Estudante, Supervisor | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 3 | 0% | 27 | Validação final do sistema | bar: S26 22 Mon to S26 24 Wed
30 | Revisão final do relatório | Tarefa | Estudante | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 0% | 25,27 | Relatório final pronto a submeter | bar: S26 22 Mon to S26 26 Fri
31 | Preparação da apresentação e demonstração | Tarefa | Estudante | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 0% | 27 | Apresentação e demo preparadas | bar: S26 22 Mon to S26 26 Fri
32 | ◆ PC5 — Entrega final | Milestone | Estudante | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 0% | 30,31 | Submissão final concluída | bar: S26 26 Fri
33 | Defesa PROES | Tarefa | Estudante, Júri | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 3 | 0% | 32 | Defesa e demonstração | bar: S27 29 Mon to S27 01 Wed
34 | ◆ Projeto terminado | Milestone |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0% | 33 | Encerramento formal | bar: S27 03 Fri

## Notas
Notas da versão corrigida
1. As durações foram recalculadas em dias úteis, para ficarem coerentes com o calendário diário mostrado no Gantt.
2. O progresso foi ajustado à data de 22/04/2026, evitando o problema de todo o plano aparecer a 0%.
3. O desenvolvimento foi alinhado com o escopo real do SMARTER HUB: férias, aprovações, permissões, notificações e reporting.
4. O paralelismo foi reduzido face ao ficheiro original para o plano ficar mais credível para um único estudante.
5. Os marcos PC1-PC5 foram mantidos, mas associados a entregáveis concretos.
6. Foi introduzida uma etapa explícita de consolidação/hardening antes da entrega final.