## Gantt Corrigido
SMARTER HUB — Plano Corrigido PROES 2025/2026
ID | Tarefa | Tipo | Responsável | Início | Fim | Dur. úteis | % | Pred. | Entregável | Apr 2026 | [17 empty] | May 2026 | [20 empty] | Jun 2026 | [21 empty] | Jul 2026
[10 empty] | S15 |  |  |  | S16 |  |  |  |  | S17 |  |  |  |  | S18 |  |  |  |  | S19 |  |  |  |  | S20 |  |  |  |  | S21 |  |  |  |  | S22 |  |  |  |  | S23 |  |  |  |  | S24 |  |  |  |  | S25 |  |  |  |  | S26 |  |  |  |  | S27
[10 empty] | 07 Tue | 08 Wed | 09 Thu | 10 Fri | 13 Mon | 14 Tue | 15 Wed | 16 Thu | 17 Fri | 20 Mon | 21 Tue | 22 Wed | 23 Thu | 24 Fri | 27 Mon | 28 Tue | 29 Wed | 30 Thu | 01 Fri | 04 Mon | 05 Tue | 06 Wed | 07 Thu | 08 Fri | 11 Mon | 12 Tue | 13 Wed | 14 Thu | 15 Fri | 18 Mon | 19 Tue | 20 Wed | 21 Thu | 22 Fri | 25 Mon | 26 Tue | 27 Wed | 28 Thu | 29 Fri | 01 Mon | 02 Tue | 03 Wed | 04 Thu | 05 Fri | 08 Mon | 09 Tue | 10 Wed | 11 Thu | 12 Fri | 15 Mon | 16 Tue | 17 Wed | 18 Thu | 19 Fri | 22 Mon | 23 Tue | 24 Wed | 25 Thu | 26 Fri | 29 Mon | 30 Tue | 01 Wed | 02 Thu | 03 Fri
| PROJETO SMARTER HUB | Resumo | Estudante | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 64 | 40% |  | Plano global do projeto
| Iniciação e Arranque | Fase | Estudante | 2026-04-07 | 2026-04-15 | 7 | 100% |  | Fase de arranque concluida | bar: S15 07 Tue to S16 15 Wed
1 | Onboarding na Tlantic | Tarefa | Estudante, Supervisora | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 4 | 100% |  | Contexto organizacional e onboarding | bar: S15 07 Tue to S15 10 Fri
2 | Formação inicial e contexto de negócio da Tlantic | Tarefa | Estudante, Supervisora | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 3 | 100% | 1 | Conhecimento do dominio e enquadramento | bar: S16 13 Mon to S16 15 Wed
3 | ◆ PC1 — Arranque | Milestone | Estudante | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 100% | 2 | PC1 validado | bar: S16 15 Wed
| Planeamento Inicial | Fase | Estudante | 2026-04-16 | 2026-05-01 | 12 | 100% | 3 | Plano inicial consolidado | bar: S16 16 Thu to S18 01 Fri
4 | Levantamento macro do problema e stakeholders | Tarefa | Estudante, Supervisora | 2026-04-16 | 2026-04-25 | 8 | 100% | 3 | Mapa de stakeholders e problema | bar: S16 16 Thu to S17 24 Fri
5 | Planeamento inicial, backlog e setup documental | Tarefa | Estudante, Supervisora, Orientador | 2026-04-22 | 2026-05-01 | 8 | 100% | 4 | Backlog inicial e estrutura documental | bar: S17 22 Wed to S18 01 Fri
6 | ◆ PC2 — Planeamento inicial | Milestone | Estudante | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 100% | 5 | PC2 entregue | bar: S16 15 Wed; S18 01 Fri
| Análise, Desenho e Arquitetura | Fase | Estudante | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 23 | 100% | 4 | Analise e arquitetura consolidadas | bar: S17 22 Wed to S21 22 Fri
7 | Análise de requisitos: perfil, colaboradores e RBAC | Tarefa | Estudante | 2026-04-22 | 2026-05-08 | 13 | 100% | 4 | Requisitos de perfil e colaborador | bar: S17 22 Wed to S19 08 Fri
8 | Análise de requisitos: férias, ausências e saldos anuais | Tarefa | Estudante | 2026-04-22 | 2026-05-14 | 17 | 100% | 4 | Requisitos de ferias e ausencias | bar: S17 22 Wed to S20 14 Thu
9 | Análise de requisitos: aprovações, permissões e auditoria | Tarefa | Estudante | 2026-04-28 | 2026-05-15 | 14 | 100% | 4 | Requisitos de aprovacoes e auditoria | bar: S18 28 Tue to S20 15 Fri
10 | Desenho funcional, use cases e user stories | Tarefa | Estudante | 2026-05-04 | 2026-05-16 | 11 | 100% | 7,8,9 | Use cases e user stories priorizadas | bar: S19 04 Mon to S20 15 Fri
11 | Arquitetura técnica, modelo de dados e definição de API | Tarefa | Estudante | 2026-04-22 | 2026-05-09 | 14 | 100% | 4 | Modelo de dados e definicao de API | bar: S17 22 Wed to S19 08 Fri
12 | Prototipagem UX e navegação da aplicação | Tarefa | Estudante | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 9 | 100% | 10,11 | Fluxos UX e navegacao prototipados | bar: S20 12 Tue to S21 22 Fri
13 | ◆ PC3 — Ponto de situação | Milestone | Estudante | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 0% | 12 | PC3 preparado | bar: S16 15 Wed; S21 22 Fri
| Desenvolvimento da Solução | Fase | Estudante | 2026-04-22 | 2026-06-12 | 37 | 0% | 4 | MVP em desenvolvimento | bar: S17 22 Wed to S24 12 Fri
14 | Infraestrutura base, autenticação e gestão de sessão | Tarefa | Estudante | 2026-04-22 | 2026-05-04 | 9 | 0% | 4 | Base tecnica e autenticacao prontas | bar: S17 22 Wed to S19 04 Mon
15 | Módulo de perfil, ficha do colaborador e documentos | Tarefa | Estudante | 2026-04-28 | 2026-05-15 | 14 | 0% | 7,11,14 | Ficha de colaborador implementada | bar: S18 28 Tue to S20 15 Fri
16 | Módulo de férias, ausências e cálculo de saldos | Tarefa | Estudante | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 15 | 0% | 8,11,14 | Modulo de ferias e saldos implementado | bar: S19 04 Mon to S21 22 Fri
17 | Workflow de aprovação multi-nível e regras PT/BR | Tarefa | Estudante | 2026-05-12 | 2026-05-30 | 15 | 0% | 9,11,16 | Workflow multi-nivel funcional | bar: S20 12 Tue to S22 29 Fri
18 | Sistema de permissões, RBAC e acesso total por perfil | Tarefa | Estudante | 2026-05-15 | 2026-06-05 | 16 | 0% | 9,11,14 | RBAC e permissoes por perfil | bar: S20 15 Fri to S23 05 Fri
19 | Notificações em tempo real e histórico de eventos | Tarefa | Estudante | 2026-05-19 | 2026-06-05 | 14 | 0% | 17,18 | Notificacoes e historico operacional | bar: S21 19 Tue to S23 05 Fri
20 | Módulo de formações, equipas e recibos de vencimento | Tarefa | Estudante | 2026-05-22 | 2026-06-12 | 16 | 0% | 14,15 | Modulo de formacoes e equipas | bar: S21 22 Fri to S24 12 Fri
21 | Reporting XLSX, dashboard e exportações executivas | Tarefa | Estudante | 2026-05-22 | 2026-06-12 | 16 | 0% | 16,17,18,19,20 | Exportacoes e reporting executivo | bar: S21 22 Fri to S24 12 Fri
22 | Testes automáticos, integração e cobertura de código | Tarefa | Estudante | 2026-05-04 | 2026-06-12 | 29 | 0% | 14,15 | Suite de testes e validacoes | bar: S19 04 Mon to S24 12 Fri
23 | Escrita e evolução contínua do relatório PROES | Tarefa | Estudante, Supervisora, Orientador | 2026-05-04 | 2026-06-26 | 39 | 0% | 5 | Relatorio PROES evolutivo | bar: S19 04 Mon to S26 26 Fri
24 | ◆ PC4 — Relatório inicial e MVP validável | Milestone | Estudante | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 | 0% | 21,22,23 | PC4 entregue com MVP e relatorio | bar: S16 15 Wed; S24 12 Fri
| Consolidação e Fecho | Fase | Estudante | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 15 | 0% | 24 | Fecho e consolidacao final | bar: S25 15 Mon to S27 03 Fri
25 | Consolidação pós-PC4: correções críticas e melhorias | Tarefa | Estudante, Supervisora, Orientador | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 5 | 0% | 24 | Correcoes criticas apos PC4 | bar: S25 15 Mon to S25 19 Fri
26 | Hardening, segurança final e validação com supervisora | Tarefa | Estudante, Supervisora | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 8 | 0% | 24 | Hardening e validacao final | bar: S25 15 Mon to S26 24 Wed
27 | Preparação da apresentação oral e demonstração ao vivo | Tarefa | Estudante, Supervisora, Orientador | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | 0% | 24 | Apresentacao e demo preparadas | bar: S25 15 Mon to S26 26 Fri
28 | ◆ PC5 — Entrega final e upgrade do relatório | Milestone | Estudante | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 0% | 25,26,27,23 | PC5 entregue | bar: S16 15 Wed; S26 26 Fri
29 | Defesa PROES - apresentação e discussão com júri | Tarefa | Estudante, Júri | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 3 | 0% | 28 | Defesa realizada | bar: S27 29 Mon to S27 01 Wed
30 | ◆ Projeto terminado | Milestone | Estudante | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 | 0% | 29 | Projeto encerrado | bar: S16 15 Wed; S27 03 Fri

## Notas
Notas da versão final revista
1. As durações foram recalculadas em dias úteis para manter coerência com o calendário diário do Gantt.
2. O progresso foi revisto à data de 29/04/2026 com base em evidências reais do código, testes, rotas implementadas e documento PC2.
3. Foram atribuídos IDs únicos e predecessores lógicos às tarefas e milestones, evitando dependências ambíguas.
4. A fase de análise, desenho e arquitetura foi antecipada para refletir o trabalho já comprovado no PC2 e no modelo de dados da solução.
5. Parte do desenvolvimento foi distribuída em paralelo de forma credível, respeitando o contexto real do projeto e o trabalho já implementado.
6. A coluna de entregáveis foi enriquecida para ligar cada tarefa a um output concreto e avaliável.
7. Os marcos PC1-PC5 foram mantidos e ligados a resultados observáveis: planeamento, análise, MVP, entrega final e defesa.
8. Foi mantida uma fase explícita de consolidação, hardening e preparação da apresentação antes do encerramento do projeto.